Проект

Природное и культурное наследие Бутово:

изучение и Сохранение

Организация – исполнитель:

- Общественная организация «Краеведческо-экологическое общество “Бутово”» Союза краеведов России;

- Научное экологическое общество на базе ГОУ СОШ № 1161.

Руководитель проекта:

- Никулин Антон Семёнович, председатель КЭО «Бутово».

География проекта: район Южное Бутово Юго-западного административного округа г. Москвы.

Москва, 2004 г.

Содержание:

- Сведения о проекте…………………………..………………………стр. 3

- Аннотация………………………………………………..…………..стр. 4

- Введение……………………………………………………………...стр. 4

- Постановка проблемы…………………………………………….…..стр. 7

- Цели и задачи проекта……………………………………………....стр. 8

- Мероприятия по проекту…………………………………………....стр. 9

- Оценка и отчётность……………………………………………….стр. 11

- Бюджет………………………………………………………………..стр. 12

- Приложения…………………………………………………...……стр. 14

Проект

Природное и культурное наследие Бутово:

изучение и сохранение

Организация – исполнитель:

- Общественная организация «Краеведческо-экологическое общество “Бутово”» Союза краеведов России;

Адрес: 117042, г. Москва, Вокзальная пл., д. 2 (библиотека № 248 ГУК ЦБС «Черёмушки»)

Тел.: (095) 712-71-45

E-mail: butovo@email.ru

- Научное экологическое общество на базе ГОУ СОШ № 1161.

Адрес: 117042, г. Москва, ул. Папанина, д. 1

Тел./факс: (095) 716-50-27

Поддерживающая организация:

- управа района Южное Бутово г. Москвы

- Музей истории Бутова при библиотеке № 248 ГУК ЦБС «Черёмушки»

Руководитель проекта:

- Никулин Антон Семёнович, председатель КЭО «Бутово»

Тел. дом.:

Тел. моб.:

E-mail: nikant@yandex.ru

География проекта: район Южное Бутово Юго-западного административного округа г. Москвы

Срок выполнения проекта: 6 месяцев (январь 2004 г. – июнь 2004 г.)

Стоимость проекта:

# аннотация

Краеведческо-экологическое общество «Бутово» – общественная организация, осуществляющая свою деятельность на территории районов Северное и Южное Бутово г. Москвы, а также Ленинского района Московской области. Общество является коллективным членом Союза краеведов России.

Основная цель нашей организации – сохранение культурного, природного и духовного наследия России. А также объединение всех заинтересованных лиц и организаций для реализации этой цели.

За два года деятельности организации мы провели несколько крупных мероприятий и экологических акций, в том числе инициировали принятие в апреле 2002 Решения Районного Собрания «О сохранности исторических памятников района».

Научное Экологическое Общество школы № 1161 является первым молодёжным общественным объединением в Бутово. Общество объединяет тех, кому не безразлична судьба природного ландшафта Южного Бутова, кто любит и интересуется природой своего района.

Общество имеет ряд крупных проектов: по благоустройству пришкольного участка как аэрофитотерапевтического модуля, по исследованию и оздоровлению близлежащих прудов и малых рек, по созданию ландшафтно-экологической тропы и разработке экскурсий по ней, по истории усадеб Бутова и т. д.

Сегодня Бутово поставлено на грань катастрофы, и не только экологической. Это проявилось в деградации естественных природных и исторических комплексов Южного Бутово, резком увеличении загрязнения лесных массивов и водных объектов бытовыми и промышленными отходами.

Причиной такой проблемы является не только массовая застройка района, но и низкий уровень экологического сознания, крайне низкий уровень гражданской позиции у молодёжи.

Целью настоящего проекта является прежде всего информирование населения о памятниках истории и природы, их сохранение и изучение, воспитание в молодом поколении бережного отношения к родной культуре, истории и природе.

В случае реализации будут предприняты конкретные меры по сохранению памятных и исторических территорий. Будет составлена база данных памятников, в которой будут указаны методические рекомендации по изучению памятных и исторических территорий района (для конкретного памятника).

В плане мероприятий в рамках проекта мы запланировали проведение молодёжного эколого-краеведческого фестиваля, который с огромным успехом прошёл ещё в том году.

Руководителем проекта и кураторами проекта являются специалисты в разных областях знаний: экология, краеведение, биология, физика и др.

Исполнителями проекта являются члены нашего общества, это, прежде всего, учащиеся школ, местные жители, студенты.

На реализацию данного проекта мы запрашиваем сумму, которая будет расходовано согласно бюджету только на оборудование и расходные материалы к нему.

Введение

От нашей деятельности сегодня зависит, какой мы оставим Землю потомкам. Изучая и охраняя природный дом, в котором мы живём, мы будем содействовать решению всеобщей задачи - сохранению социокультурной и природной среды человечества. Путь к решению этой проблемы мы видим в формировании нового мышления, основанного на гармонии триединства духовного, историко-культурного и природного аспектов. Необходимо, чтобы молодое поколение могло сформировать свою гражданскую позицию, обрести жизненные ориентиры.

Краеведческо-экологическое общество «Бутово» (далее КЭО «Бутово») – общественная организация, осуществляющая свою деятельность на территории районов Северное и Южное Бутово г. Москвы, а также Ленинского района Московской области.

Организация была создана в апреле 2002 года по инициативе членов Научного экологического общества школы № 1161 и общественного Совета Музея истории Бутова при библиотеке № 248.

Общество является коллективным членом Союза краеведов России.

Общество объединяет на добровольных началах граждан, общественные объединения (кружки, секции, краеведческие и экологические клубы, учреждения образования и иные культурно-просветительские учреждения, а также негосударственные музеи, православные общины, ветеранские, молодёжные и детско-юношеские общественные объединения).

В настоящее время КЭО «Бутово» вошло в состав межрегиональной общественной организации «Родное наследие» (находится на стадии государственной регистрации) как местное отделение в Южном и Северном Бутово.

Финансирование происходит за счёт добровольных пожертвований.

Общество ставит перед собой цели:

- сплочение всех физических лиц, организаций, различных объединений и учреждений, заинтересованных в сохранении культурного, духовного, исторического и природного наследия для решения общих задач;

- содействие развитию духовности, краеведения и экологии, изучению этноса на территории районов Северное и Южное Бутово и окрестностях, его популяризация, совершенствование организационных форм и методов и осуществления краеведческо-экологической деятельности;

- активизация деятельности краеведческой и экологической общественности, в том числе молодёжной, в области выявления, изучения и сохранения культурного, природного и духовного наследия России;

- содействие органам государственной власти, учреждениям науки, культуры и образования в реализации своих социальных функций.

Задачами Общества являются:

- развитие краеведения и экологии, культуры и духовности на территории районов Северное и Южное Бутово и окрестностях и в общественных объединениях, входящих в Общество;

- организация и координация деятельности индивидуальных членов и общественных объединений Общества;

- организация и проведение мероприятий по Программе Общества;

- участие в работе органов исполнительной власти, иных государственных структур;

- обобщение и распространение передового опыта организации и содержания краеведения и экологии, как отечественного, так и зарубежного, совершенствование теории и практики отечественного краеведения и экологии;

- организация научной деятельности, связанной с развитием краеведения и экологии;

- организация и проведение семинаров, совещаний, научно-практических конференций по тематике Программы Общества;

- пропаганда передового опыта отечественных и зарубежных краеведов и экологов через средства массовой информации, издания Общества;

- представление краеведения и экологии, интересов краеведов и экологов, организаторов в отношениях с органами государственного управления наукой, культурой, образованием, туризмом, международными научными и историко-культурными организациями;

- обеспечение членов Общества информационными материалами по проблемам организации и содержания краеведения и экологии посредством рекламно-издательской деятельности;

- формирование и совершенствование материальной базы для развития краеведения и экологии.

За два года деятельности организации мы:

- инициировали принятие в апреле 2002 Решения Районного Собрания «О сохранности исторических памятников района»;

- провели молодёжный фестиваль «Родная земля», в котором приняло участие более 400 школьников района;

- разработали комплексную программу по сохранению памятных и исторических мест района Южное Бутово, подготовили к публикации сборник по истории Бутово;

- выступили против размещения на территории Южного Бутова промышленной зоны в 300 га, а также против застройки водоохраной зоны реки Гвоздянки и лесной территории «Дубки»;

- на уровне Правительства Москвы и Московской городской Думы подняли вопрос о сохранении и реконструкции бывшей усадьбы Москвиных в посёлке Бутово;

- организовали несколько экологических акций: очистили русло реки Гвоздянки и Варенцовский пруд (Радиоцентр);

- провели большое количество экскурсий для школьников и жителей Бутово.

Научное Экологическое Общество школы № 1161 было создано в 1997 году. Организация является первым молодёжным общественным объединением в Бутово. Общество объединяет тех, кому не безразлична судьба природного ландшафта Южного Бутова, кто любит и интересуется природой своего района. Общество является добровольным общественным объединением, куда входят учащиеся школы, учителя, родители, местные жители, выпускники. В настоящее время количество детей – членов НЭО в среднем составляет более 100 человек.

Школа №1161 является окружной экспериментальной площадкой по теме: «Разработка системы работы на основе проектно-исследовательских методов и информационных технологий в учебно-воспитательном процессе и управлении школой».

Научное Экологическое Общество имеет свой устав, своего председателя. Общество ведёт активную природоохранную, научную и пропагандистскую деятельность.

НЭО взяло под свою защиту протекающую недалеко от школы реку Гвоздянку и близлежащий лес «Дубки». Члены НЭО совершили походы по всей реке (15 км.), взяли пробы воды и исследовали их на разные показатели, предложили свои методы для охраны и очистки реки, исследовали биоразнообразие леса, определили виды растительного и животного мира (эта работа ещё продолжается), создали ландшафтно-экологическую тропу по лесу «Дубки».

В деле защиты природных экосистем района НЭО придаёт очень большое значение отношению местных жителей к данной проблеме, ведь именно от местных жителей и зависит во многом состояние природы, рек и лесов Южного Бутова. С этой целью НЭО ведёт эколого-просветительскую деятельность и общественную деятельность.

В 2000 году НЭО приняло активное участие в создании Музея Истории Бутова при библиотеке № 248. А в 2002 году НЭО становится коллективным членом только что созданного Краеведческо-экологического общества «Бутово» Союза краеведов России. В рамках краеведческой работы мы провели несколько экспедиций в сносимые деревни Южного Бутова с целью сбора новых экспонатов для Музея.

Общество имеет ряд крупных проектов: по благоустройству пришкольного участка как аэрофитотерапевтического модуля, по исследованию и оздоровлению близлежащих прудов и малых рек, по созданию ландшафтно-экологической тропы и разработке экскурсий по ней, по истории усадеб Бутова и т. д.

НЭО постоянно участвует в конкурсах природоохранных проектов и в олимпиадах. Деятельность Научного Экологического Общества отмечена многими медалями и дипломами.

Постановка проблемы

В настоящее время в России остро встала проблема сохранения нашего культурного, природного и духовного наследия. Забывая свои корни, свои истоки, историю той земли, на которой мы живём, мы разрываем связь времён и поколений, утрачиваем понимание взаимосвязи человека и природы.

В результате необдуманных, неоправданных действий человечества, с каждым днём, годом мы теряем всё больше и больше – гибнут реки, вырубаются леса, уничтожаются памятники истории и культуры, исчезают принципы нравственности и культуры взаимоотношений человека.

Для такого крупнейшего в России мегаполиса как Москва проблема сохранения культурного, природного и духовного наследия – одна из важнейших.

Южное Бутово – уникальный район Москвы и сравнительно молодой – в составе города с 1984 года. Самостоятельная же история Бутова насчитывает более 400 лет. В чём же уникальность Бутова?

- Бутово – один из древнейших районов Подмосковья. Например, в деревне Боброво находятся остатки древнего кладбища вятичей – это IX-X век; Щербинское городище – найдены предметы V века.

- Бутово, по мнению специалистов, наименее изученный район, поэтому здесь сохранился ещё свой, не похожий на другие «спальные» районы, облик.

Но сегодня Бутово поставлено на грань катастрофы, и не только экологической. Стремительная застройка района, резко возросшая численность населения (более чем в 10 раз) нарушили вековые исторические и природные связи. В чём это проявилось?

- Деградация естественных природных и историко-антропогенных комплексов Южного Бутово.

Погибает уникальная дубрава в посёлке Дубки и дубрава в Полигоне. Общая площадь 69 га, из которых 22 га – естественная дубрава. Уникальность этой дубравы в том, что эта и другие дубовые рощи – последние остатки первозданного доисторического лесного массива, который сформировался на данной территории после четвертичного оледенения. Кроме того, это самая северная граница подмосковных дубрав. Дубки – сложная дубрава со всеми компонентами природной среды, причём не утратившая способности к естественному возобновлению. Дубки имеют большую водоохранную роль. Они расположены на водоразделе рек Битцы и Гвоздянки, являющихся притоками более крупных рек. Сейчас ландшафт леса Дубки находится на грани гибели. Площадь опушки леса приблизительно в 5 га занимают многочисленные свалки строительного и бытового мусора.

Исчезают старинные парки в бывших бутовских усадьбах: Москвиных, Варенцова, Зиминых, Таракановых.

Сохранившемуся зданию усадьбы Москвиных, где возможно бывал Леонид Андреев, угрожает снос. Усадебные пруды заброшены и не чистятся (Михайловский, Варенцовский, Салтыковский, Москвинский).

Территория усадьбы Н. Варенцова, известного московского промышленника начала прошлого века, застраивается современными коттеджами.

Отрезок Старой Серпуховской дороги, одной из двух дорог, по которой уходили французский войска из сгоревшей Москвы, «разрезан» на садовые участки.

- Резкое увеличение загрязнения лесных массивов и водных объектов бытовыми и промышленными отходами.

Река Гвоздянка – приток реки Волга 4-го порядка на протяжении всех 15 км своей длины от истока до устья не имеет столь загрязнённого русла как те 3 км, которые находятся на территории города. Основные загрязнения создают поверхностные сточные воды, формируемые на территории завода металлоизделий, Бутовского комбината строительных материалов и совхоза имени XXI съезда КПСС, а также дренажные воды от кабельных и телефонных сетей. Современный ландшафт реки начал формироваться в XVIII – XIX вв. Результаты проведённых исследований воды из реки показали большое количество организмов-редуцентов, что подтверждает факт сильной эвтрофикации (зарастания).

- Приезжающие в Бутово люди ничего не знают о прошлом этих мест.

- Исчезает исторический облик, сносятся деревни, коренные жители растворяются в общем потоке населения, теряется ценнейшая историческая информация.

Исследование нынешнего состояния проблемы выявило несколько основных причин их возникновения:

- Стремительная, массовая застройка района;

- Увеличение численности населения в 13 раз всего за 8 лет (с 8 000 на 1994 год до 100 000 на 2004 год);

- Низкий уровень экологического сознания, крайне низкий уровень гражданской позиции у молодёжи.

Цели и задачи проекта

Цели проекта:

- сохранение и изучение памятных и исторических, природных мест района Южное Бутово и окрестностей;

- объединение активной молодёжи для совместной работы для сохранения природного, культурного и духовного наследия;

- информирование населения о наличии и состоянии памятников истории и природы;

- сохранение и благоустройство отдельных объектов, добиваться присвоение статуса охраняемых государством территорий;

- привлечение внимания общественности к проблеме сохранности исторических и природных территорий посредством средств массовой информации, рекламной и издательской деятельности;

- воспитание в молодом поколении бережного отношения к родной культуре, истории и природе;

- формирование нового устойчивого мировоззрения, нового мышления на всех этапах жизни молодого поколения;

- повышение уровня экологической культуры местного населения и молодёжи.

Задачи:

- проведение историко-краеведческих и экологических конференций, семинаров, конкурсов, как для молодёжи, так и для местного населения;

- организация и проведение массовых экологических акций;

- создание молодёжного общественного Совета района Южное Бутово;

- организация и проведение молодёжных акций с активной гражданской позицией;

- создание молодёжной редакции газеты «Бутовский вестник», создание специальных номеров эколого-краеведческого направления, а также о молодёжном и детском общественном движении;

- выпуск буклетов, проспектов, листовок и брошюр о памятных и исторических местах района Южное Бутово;

- создание материальной базы для проведения лабораторных исследований, организация мониторинга;

- благоустройство отдельных памятных и исторической территории;

- создание базы данных памятных и исторических территорий;

- организация экскурсионной деятельности для школьников и молодёжи района по памятным и историческим территориям;

- организация общественного контроля над состоянием памятников истории и природы;

- внесение в администрацию района и органы местного самоуправления предложений по сохранению памятных и исторических территорий.

В случае реализации проекта, поставленная проблема должна улучшиться. В первую очередь, это будет хорошая информированность местного населения и органов власти о наличии и состоянии памятников истории и природы, будут предприняты конкретные меры по сохранению этих территорий. Будет составлена база данных памятников и разработаны методические рекомендации по изучению памятных и исторических территорий района.

Мероприятия по проекту

План мероприятий по реализации проекта:

- Организация и проведение фестиваля экологических и историко-краеведческих исследовательских работ и проектов учащихся «Родная земля» - апрель 2004 г.

Количество участников: до 100 человек. См. Приложение.

- Организация и проведение экологической акции по очистке реки Гвоздянки – апрель 2004 г.

Количество участников: 200 человек. См. Приложение.

- Организация и проведение  молодёжного шествия по улицам района – апрель 2004 г.

Количество участников: 400 – 500 человек. См. Приложение.

- Создание молодёжной редакции газеты «Бутовский вестник» – март 2004 г., ежемесячный выпуск газеты тиражом до 200 штук.

- Оборудование на базе ГОУ СОШ № 1161 эколого-химической лаборатории для ведения мониторинговых наблюдений – май – июнь 2004 г.

- Создание базы данных памятников истории и природы – весь период.

- Издание исторического путеводителя по району Южное и Северное Бутово и окрестностям – подготовка с июня 2004 г., издание в последующий период.

- Организация при музее истории Бутово экскурсионного центра – март 2004 г. Организация и проведение членами организации экскурсий по Бутово и окрестностям – с апреля 2004 г. См. Приложение.

- Организация и проведение презентации изданной книги по истории усадьбы Н. А. Варенцова – апрель – май 2004 г.

- Благоустройство дворовой территории школы № 1161, а также вокруг памятника погибшим в ВОВ. Завоз грунта, посадка саженцев – апрель – май 2004 г.

- Установка памятных знаков на территории усадьбы Н. Варенцова и Москвиных – июнь 2004 г.

- Благоустройство каменных надгробий семьи Таракановых в с. Чернево на территории Храма Рождества Христова. Установка памятных табличек – июнь 2004 г.

- Оформление переносного информационного стенда о памятниках истории и природы – апрель – июнь 2004 г.

Комментарии к плану мероприятий по проекту

1, 2, 3 – см. Приложение – Положение о проведении фестиваля «Родная земля»

4 – Газета «Бутовский вестник» является периодическим изданием КЭО «Бутово». Издаётся с сентября 2001 года. Тираж составляет 999 экземпляров. Реальный тираж из-за недостатка финансирования не превышает 200 – 300 экземпляров. Выходит ежемесячно. Предполагается, что будет создана молодёжная редакция из числа членов НЭО школы № 1161. Подготовка выпусков к изданию, вёрстка и распространение газеты эколого-краеведческого характера позволит повысить информированность населения в свете проблем сохранения памятников истории и природы. Параллельно планируется подготовка агитационных материалов: листовок, плакатов и т. д. Также редакция займётся поддержкой и разработкой web-сайта организации. Номер «Бутовского вестника» представлен в Приложении. Работа редакции невозможна без наличия достаточно хорошего компьютера, принтера и небольшого ксерокса, а также расходных материалов: бумаги и заправочных картриджей.

5 – Любые мониторинговые наблюдения невозможны без наличия специального оборудования для проведения лабораторных исследований. Планируется регулярное взятие проб воды и воздуха в местах повышенной экологической опасности (река Гвоздянка и лес Дубки). Для оборудования лаборатории необходимы приборы, реагенты, лабораторная посуда.

6 – Создание базы данных памятников истории, культуры и природы района Южное, Северное Бутово и окрестностей является одним из важнейших мероприятий по данному проекту. Без знаний о наличии этих памятников мы просто не знаем, что нужно охранять и изучать. Предполагается, что база будет представлять собой пакет всех известных материалов, фотографий, видеосюжетов и т. д. о конкретном объекте. После чего, предлагаются способы изучения, сохранения и первоочередные меры. База будет на двух носителях: в виде CD-диска и сброшюрованной папки. Для работы необходим компьютер, который в нашей организации отсутствует (вместе с компьютерным столом и стеллажом для хранения папок), видеокамера и цифровой фотоаппарат. А также большое количество расходных материалов: бумага, папки, скоросшиватели, файлы и др.

7 – На основе базы данных по памятникам истории и природы предполагается издание исторического путеводителя по Бутово и окрестностям.

8 – См. Приложение.

9 – В апреле 2004 года планируется выпуск книги КЭО «Бутово», посвящённой истории усадьбы Н. А. Варенцова в Бутово. В рамках данного проекта, с целью популяризации нашей деятельности, мы планируем проведение презентации данного сборника. Презентации пройдут в ГОУ СОШ № 1161, библиотеке № 248 ГУК ЦБС «Черёмушки», Союзе краеведов России (РГГУ). Мероприятия пройдут как конференции и творческие вечера молодёжи.

10 – Благоустройство района начинать надо с благоустройства своей территории, на которой можно отработать новые методы работы. Требуется грунт, посадочный материал, спецодежда, инвентарь. Грунт требуется для обустройства территории вокруг памятника погибшим в ВОВ.

11 – В Бутово сохранились остатки некоторых усадеб, в частности Москвиных и Варенцова. Частично сохраняются постройки усадьбы. Но, кроме небольшой части местного коренного населения, никто не знает об этих  местах, каждый день, проходя мимо. Мы предлагаем установить информационные щиты рядом с уцелевшими постройками или в сохранившихся парках.

12 – Уникальные каменные надгробия начала XVIII века были найдены возле Храма Рождества Христова в Чернево на территории бывшей усадьбы Таракановых. Планируется совместно с воскресной школой облагородить территорию вокруг надгробий, перевести тексты надписей на плитах, симметрично расставить надгробия и установить памятные таблички.

13 – С 2000 года в библиотеке № 248 на общественных началах действует Музей истории Бутово. Предлагается изготовить переносной стенд с информацией о памятниках истории и природы на основе составленной базы данных. Постоянное место хранения – музей, при проведении мероприятий вне стен библиотеки стенд легко перевозится к месту выставки.

Исполнители проекта:

- Члены Научного экологического общества на базе школы № 1161 – 100 человек.

- Члены общественной организации Краеведческо-экологическое общество «Бутово» - 20 человек.

- Учащиеся школ района Южное Бутово, Северное Бутово, Ленинского района Московской области – до 10 человек от школы.

- Студенты Московского государственного горного университета, Российского  университета дружбы народов – 15 человек.

Участники проекта:

- Привлечённые на безвозмездной основе специалисты в области экологии, краеведения, истории, архивного и библиотечного дела, юриспруденции, издательского дела и т. д., а также специалисты ВУЗов: МГГУ, МГУЛ, МГПУ, РУДН.

- Представители органов местной власти, общественных организаций, государственных учреждений.

Разработчики проекта:

Руководитель проекта:

- Никулин Антон Семёнович, председатель Краеведческо-экологического общества «Бутово», член Союза краеведов России, главный редактор газеты «Бутовский вестник», автор книги по истории местного самоуправления в Северном Бутово.

Координаторы проекта:

- Ридигер Ольга Николаевна, заместитель директора ГОУ СОШ № 1161 по экспериментальной и научной работе, руководитель Научного экологического общества, автор-разработчик пособий для учащихся по биологии.

- Зачёсова Елена Васильевна, учитель географии ГОУ СОШ № 1161.

- Цыганова Татьяна Сергеевна, учитель биологии ГОУ СОШ № 1161.

- Меркулова Тамара Михайловна, учитель экологии ГОУ СОШ № 1161.

- Пархоменко Елена Кимовна, учитель физики ГОУ СОШ № 1161, Президент Фонда развития семейного воспитания и образования «Единство и Гармония».

- Лебедева Лидия Фёдоровна, Секретарь Совета КЭО «Бутово», член Правления Музея истории Бутово при библиотеке № 248 ГУК ЦБС «Черёмушки».

- Артамонов Вячеслав Борисович, заместитель председателя КЭО «Бутово», директор воскресной школы при Храме Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове.

Оценка и отчётность

Консультанты проекта:

- Ерёмин Георгий Викторович, член Союза писателей России, автор книг по краеведению, член Союза краеведов России.

- Сергеева Елена Петровна, доцент Московского государственного университета леса, научный руководитель НЭО на базе ГОУ СОШ № 1161.

- Маталыгина Жанна Иосифовна, учитель физики ГОУ СОШ № 1161.

Кураторы проекта:

- Пастернак Ольга Михайловна, заместитель Главы управы района Южное Бутово по социальным вопросам.

- Черкасова Римма Васильевна, депутат Муниципального Собрания района Южное Бутово, заведующая библиотекой № 248.

- Плекина Евгения Сергеевна, директор ГОУ СОШ № 1161.

Проект будет считаться успешно реализованным в том случае, если будут решены все поставленные задачи.

Критерии успеха:

- Информированность населения о реализации проекта и о памятниках истории и природы;

- Поддержка населения при проведении массовых мероприятий;

- Успешная работа редакции «Бутовского вестника», издание газеты с качественными материалами без задержек;

- Итог проекта – издание путеводителя по Бутово и окрестностям и создание молодёжного общественного совета.

Информацию о деятельности по реализации проекта мы планируем постоянно размещать в газете «Бутовский вестник», а также в местных СМИ и собственном сайте.

Контроль над деятельностью осуществляют кураторы проекта. Научную и специальную помощь оказывают консультанты.

Бюджет

- Оборудование

| № | Статья расходов | Всего | Имеется | Требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Расходные материалы

| № | Статья расходов | Всего | Имеется | Требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Итого: